## 구축WBS
| Level | No | Task | 작업자 | 산출물 | 시작 | 완료 | 8월 | [12 empty] | 9월
[8 empty] | 8월 3주차 | [5 empty] | 9월 4주차 | [6 empty] | 9월 1주차
[5 empty] | 산출물 명 |  |  | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[8 empty] | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| 1 | 1. | 프로젝트 계획 수립 | ALL | 프로젝트 계획 보고서 | 2024-08-19 | 2024-08-19
| 2 | 1.1.1 | 요구 사항 분석 및 목표 설정 | ALL | 프로젝트 보고서 | 2024-08-19 | 2024-08-19
| 3 | 1.1.2 | 일정 계획 및 역할 분담 | ALL | WBS.xlsx | 2024-08-19 | 2024-08-19
| 3 | 1.1.3 | 3-Tier아키텍처 구조 설계 | ALL | Draw.io | 2024-08-19 | 2024-08-19
| 3 | 1.1.4 | 관리대장 작성 | ALL | 관리대장.xlsx | 2024-08-19 | 2024-08-19
| 1 | 2. | 기본 인프라 구축 및 작업 환경 구성 | ALL | 전체 구성도 | 2024-08-20 | 2024-08-21
| 2 | 2.1 | 관리대장 기반으로 VPC 구성 | ALL |  | 2024-08-20 | 2024-08-21
| 4 | 2.1.1 | 기본 VPC 구성 | ALL |  | 2024-08-20 | 2024-08-21
| 4 | 2.1.2 | 서브넷 구성 | ALL |  | 2024-08-20 | 2024-08-21
| 4 | 2.1.3 | 라우팅 테이블 작성 - Intrenet GW, NAT GW, Routing Table, Ingress | ALL |  | 2024-08-20 | 2024-08-21
| 4 | 2.1.4 | 인터넷 게이트웨이/NAT 게이트웨이 설정 | ALL |  | 2024-08-20 | 2024-08-21
| 3 | 2.1.5 | 보안 그룹, IAM 역할 및 정책 설정 | ALL |  | 2024-08-20 | 2024-08-21
| 3 | 2.1.6 | EC2 Public인스턴스 생성 | ALL |  | 2024-08-20 | 2024-08-21
| 3 | 2.1.7 | EKS 클러스터 생성 및 연동 | ALL |  | 2024-08-20 | 2024-08-21
| 3 | 2.1.8 | 필요 프로그램 설치 (Docker, eksctl, kubectl, AWS Load Balancer Controller) | ALL |  | 2024-08-20 | 2024-08-21
| 3 | 2.1.9 | Route53에 도메인 등록 | ALL |  | 2024-08-20 | 2024-08-21
| 2 | 2.2 | 기초 애플리케이션 구성 | 임희진,이재혁 |  | 2024-08-20 | 2024-08-22
| 4 | 2.2.1 | Dockerfile 작성 및 이미지 생성 | 임희진,이재혁 | Docker Image 파일 | 2024-08-20 | 2024-08-20
| 4 | 2.2.2 | JSP 파일 제작 | 임희진,이재혁 | index.jsp | 2024-08-20 | 2024-08-20
| 4 | 2.2.3 | 테스트용 Manifest File 제작 (YAML) | 임희진,이재혁 | yaml 파일 | 2024-08-20 | 2024-08-22
| 4 | 2.2.4 | 애플리케이션 코드 배포 (ECR) | 임희진,이재혁 |  | 2024-08-20 | 2024-08-22
| 1 | 3. | 3-Tier 아키텍처 구현 | 장정원,이창수 |  | 2024-08-20 | 2024-08-23
| 3 | 3.1 | 3단계에서 제작한 애플리케이션 토대 프론트엔드(WEB)서버,백엔드(WAS) 서버 연동 | 장정원,이창수 |  | 2024-08-20 | 2024-08-22
| 4 | 3.2 | RDS MariaDB 데이터베이스 생성 | 장정원,이창수 |  | 2024-08-20 | 2024-08-22
| 4 | 3.3 | JSP에 데이터베이스 정보 입력 | 장정원,이창수 |  | 2024-08-20 | 2024-08-22
| 4 | 3.4 | 데이터베이스 테이블 작성 | 장정원,이창수 |  | 2024-08-20 | 2024-08-22
| 4 | 3.5 | 백엔드(WAS) 서버와 데이터베이스 연동 | 장정원,이창수 |  | 2024-08-20 | 2024-08-22
| 4 | 3.6 | Ingress와 ALB 연동 | 장정원,이창수 |  | 2024-08-20 | 2024-08-22
| 3 | 3.7 | On-premise 서버 설계 | 장정원,이창수
| 4 | 3.8 | 인트라넷 서버 구축 설계 | 장정원,이창수
| 4 | 3.9 | DB 서버 구축 설계 | 장정원,이창수
| 4 | 3.10 | Route 53과 ALB 매핑 | 장정원,이창수 |  | 2024-08-22 | 2024-08-23
| 4 | 3.11 | 외부 접속 확인 | 장정원,이창수 |  | 2024-08-22 | 2024-08-23
| 4 | 3.12 | PRD와 DEV 간 VPC Peering 연결 설정 | 장정원,이창수 |  | 2024-08-22 | 2024-08-23
| 1 | 4. | 애플리케이션 최적화 및 최종 배포 | ALL |  | 2024-08-22 | 2024-08-23
| 4 | 4.1 | EKS 클러스터 설계 | 이재혁,이창수 |  | 2024-08-22 | 2024-08-23
| 4 | 4.2 | Redis 설치 및 구성 | 이재혁,이창수 |  | 2024-08-22 | 2024-08-23
| 4 | 4.3 | Dockerfile 경량화 | 이재혁,이창수 | Docker Image 파일 | 2024-08-22 | 2024-08-23
| 4 | 4.4 | 네임스페이스 구성 | 이재혁,이창수 |  | 2024-08-22 | 2024-08-23
| 4 | 4.5 | 최종 Manifest File 제작 (Anti-Affinity, Probe, Mount 등 추가) | 이재혁,이창수 |  | 2024-08-22 | 2024-08-23
4 | 4 | 4.6 | 최종 애플리케이션 코드 배포 | 이재혁,이창수 |  | 2024-08-22 | 2024-08-23
| 1 | 5. | 버전 관리 설계 | 임희진,장정원 |  | 2024-08-26 | 2024-08-26
| 4 | 5.1 | Git Hub Repository 설계 | 임희진,장정원 |  | 2024-08-26 | 2024-08-26
| 4 | 5.2 | Argo CD 설계 | 임희진,장정원 |  | 2024-08-26 | 2024-08-26
| 1 | 6. | 고가용성(HA) 구성 | ALL |  | 2024-08-26 | 2024-08-30
| 3 | 6.1 | CA(Cluster Autoscaler) 구성 | 이재혁 | 기술보고서 | 2024-08-26 | 2024-08-30
| 3 | 6.2 | HPA(Horizontal Pod Autoscaling) 구성 | 이재혁 |  | 2024-08-26 | 2024-08-27
| 3 | 6.3 | RDS 이중화 (Multi-az, Read Replica) | 이재혁 |  | 2024-08-26 | 2024-08-27
| 3 | 6.4 | Tomcat 서버 ALB 이중화 및 Route53 호스팅 설정 (Weighted Routing Policy) | 이재혁 | index.javasping | 2024-08-26 | 2024-08-27
| 1 | 7. | AWS Service 추가 구성 | ALL | index.db | 2024-08-26 | 2024-08-28
| 3 | 7.1 | WAF 설정 (보안 강화) | 장정원 |  | 2024-08-26 | 2024-08-27
| 3 | 7.2 | CloudFront 설정 (콘텐츠 전송 최적화) | 장정원 |  | 2024-08-27 | 2024-08-28
| 3 | 7.3 | S3 설치 (정적 파일 및 백업 관리) | 장정원 |  | 2024-08-27 | 2024-08-28
| 3 | 7.4 | 이미지 CloudWatch 설정 (로그 수집 및 모니터링) | 장정원 |  | 2024-08-27 | 2024-08-28
| 1 | 8. | CI/CD 파이프라인을 통한 배포 | ALL |  | 2024-08-27 | 2024-08-28
| 3 | 8.1 | YAML 파일 ArgoCD 설치 | 임희진 | YAML 파일 | 2024-08-27 | 2024-08-28
| 4 | 8.2 | GitHub 가입 후 ArgoCD와 연동 | 임희진 |  | 2024-08-27 | 2024-08-28
4 | 4 | 8.3 | GitHub에 YAML 업로드 | 임희진 |  | 2024-08-27 | 2024-08-28
| 4 | 8.4 | ArgoCD 자동화 설정 | 임희진 |  | 2024-08-27 | 2024-08-28
| 1 | 9. | 테스트와 모니터링 | 이창수 |  | 2024-08-29 | 2024-08-29
| 3 | 9.1 | Kubernetes와 Whatap 연동 | 이창수 |  | 2024-08-29 | 2024-08-29
| 3 | 9.2 | Jmeter 설치 | 이창수 |  | 2024-08-29 | 2024-08-29
| 4 | 9.3 | 부하 테스트를 통한 HA 적용 모니터링 | 이창수 |  | 2024-08-29 | 2024-08-29
| 2 | 10. | Application Load Rolling Update용 Manifest File 제작 후 Github에 업로드 생성 | 이창수 |  | 2024-08-29 | 2024-08-29
| 3 | 10.1 | GitHub와 ArgoCD를 통한 Rolling Update와 Roll Back 테스트 | 이창수 |  | 2024-08-29 | 2024-08-29
| 4 | 10.2 | WhaTap 구성 | 이창수 |  | 2024-08-29 | 2024-08-29
| 1 | 11. | 마무리 및 문서 작성 | ALL |  | 2024-08-29 | 2024-08-29
| 4 | 11.1 | 전체 프로젝트 내용 정리 (Notion) | 임희진 | Notion | 2024-08-29 | 2024-08-29
| 4 | 11.2 | 팀원들에게 추가된 기술 전수 | 이재혁 | 기술보고서 | 2024-08-29 | 2024-08-29
| 4 | 11.3 | PPT 및 시방서 | 이창수,장정원 | PPT,시방서 | 2024-08-29 | 2024-08-29
| 4 | 11.4 | 관리대장 검토 & 기술보고서 작성 | 이재혁,임희진 | 관리대장,기술보고서 | 2024-08-29 | 2024-08-29
| 1 | 12. | 프로젝트 종료 및 평가 | ALL |  | 2024-09-02 | 2024-09-05
| 2 | 12.1 | 프로젝트 1차 완료 보고서 제출 | ALL | 1차 제출물 | 2024-09-02 | 2024-09-02
| 2 | 12.2 | 프로젝트 최종 완료 보고서 제출 | ALL | 최종제출물 | 2024-09-05 | 2024-09-05
| 1 | 13. | 프로젝트 평가 및 피드백 | 이창수, 임희진 |  | 2024-09-02 | 2024-09-05
| 4 | 13.1 | 차후 개선 사항 수집 | 장정원 |  | 2024-09-02 | 2024-09-05
| 4 | 13.2 | 최종 완료 보고서 작성 | 이재혁 | 최종제출물 | 2024-09-02 | 2024-09-05

## Holiday (hidden)
휴일 | 비고
2018-08-15 | 광복절
2018-09-24 | 추석 연휴
2018-09-25 | 추석 연휴
2018-09-26 | 추석 연휴
2018-10-03 | 개천절
2018-10-09 | 한글날
2018-12-25 | 크리스마스